# 2013-2014学年《项目实践》时间表

软件项目实训课程采取技术讲座和项目实训相结合的方式，课程周期约为3个月，15周(冬学期5周、春学期8周、夏季学期2周)，技术讲座和项目实训时间表分别参考下表。

## 技术讲座时间表

| 计划开课周 | 主题 | 内容（拟） | 讲座时间 | 讲座教师 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季学期第6周（实训第3周） | 需求分析 | 需求管理、开发技术及相关工具介绍 | 3小时 | 企业高级工程师或技术专家 |
| 春季学期第1周 （实训第6周） | 数据库设计 | 介绍数据的设计规范、命名规范、 设计工具 | 3小时 | 企业高级工程师或技术专家 |
| 春季学期第2周 （实训第7周） | 系统架构 | 软件设计模式、mvc实现框架等 | 3小时 | 企业高级工程师或技术专家 |
| 春季学期第3周 （实训第8周） | 软件开发工具与环境 | 介绍Myeclipse/.net/cvs/svn等软件开发工具 | 3小时 | 企业高级工程师或技术专家 |
| （实训第12周） | 测试 | 测试相关内容，比如Junit测试工具、testdirector测试管理等 | 3小时 | 企业高级工程师或技术专家 |

## 实训时间表

| 学期 | 学期周 | 总周次 | 导师 | 阶段工作 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季学期 | 第4周 | 第1周 | 无 | 报名分组，项目、导师确定 | 软件项目实训分组表 |
|  | 第5周 | 第2周 | 有 | 项目计划，需求分析 | 项目计划表、软件协作计划、项目状态周报、个人周报 |
|  | 第6周 | 第3周 | 有 | 需求分析 | 需求文档（规格说明/用例说明书）、测试计划，项目状态周报、个人周报 |
|  | 第7周 | 第4周 | 有 | 需求分析 |  |
|  | 第8周 | 第5周 | 有 | 需求分析 |  |
|  |  |  |  | 需求分析评审 | 需求评审评价表 |
|  | 第9周 | 冬学期期末考试，不安排实训 |  |  |  |
| 春季学期 | 第1周 | 第6周 | 有 | 设计 | 数据库设计说明书、解决方案说明书、详细设计文档、项目状态周报、个人周报 |
|  | 第2周 | 第7周 | 有 | 设计 |  |
|  | 第3周 | 第8周 | 有 | 设计 |  |
|  |  |  |  | 系统设计评审 | 设计评审评价表 |
|  | 第4周 | 第9周 | 有 | 编码 | 项目状态周报、个人周报 |
|  | 第5周 | 第10周 | 有 | 编码 | 项目状态周报、个人周报 |
|  | 第6周 | 第11周 | 有 | 编码 | 项目状态周报、个人周报 |
|  | 第7周 | 第12周 | 有 | 编码/单元测试 | 测试用例文档、项目状态周报、个人周报 |
|  | 第8周 | 第13周 | 有 | 测试 | 项目状态周报、个人周报、测试报告 |
|  | 第9周 | 春学期期末考试，不安排实训 |  |  |  |
| 夏季学期 | 第1周 | 第14周 | 有 | 准备系统验收，提交项目文档 | 项目总结报告、 用户手册<非必要>，项目源代码，答辩PPT |
|  | 第2周 | 第15周 | 有 | 系统验收 | 系统验收评审评价表 |